密级：XXXX

XXXXX项目

软件开发计划

文档编号：XXXX-SDP-V1.0.0

中科星图股份有限公司

二〇二三年一月

密级：XXXX

XXXXX项目

软件开发计划

签署页

编制：   项目经理      日期：  20210926

校对：   指派人员      日期：  20210926

审核：   技术经理      日期：  20210926

会签：   软件测试人员  日期：  20210926

批准：   部门经理      日期：  20210926

文档修订记录

| 序号 | 版本 | 修订内容 | 修订人 | 修订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目  次

1	范围	1

1.1	标识	1

1.2	系统概述	1

1.3	文档概述	1

1.4	与其他计划之间的关系	1

2	引用文档	2

3	策划背景概述	2

4	软件开发活动的总体实施计划	3

4.1	软件开发过程	3

4.2	软件开发总体计划	3

4.2.1	软件开发方法	3

4.2.2	软件产品标准	3

4.2.3	可重用的软件产品	4

4.2.4	关键需求的处理	4

4.2.5	计算机硬件资源的利用	4

4.2.6	决策理由的记录	5

4.2.7	需方评审所需访问	6

5	详细的软件开发活动实施计划	6

5.1	项目策划和监控	6

5.2	软件开发环境建立	7

5.3	系统需求分析	8

5.4	系统设计	8

5.5	软件需求分析	8

5.6	软件设计	9

5.7	软件实现和单元测试	9

5.8	单元集成和测试	9

5.9	CSCI 合格性测试	9

5.10	CSCI/HWCI 集成和测试	9

5.11	系统合格性测试	9

5.12	软件使用准备	9

5.13	软件移交准备	10

5.14	软件验收支持	10

5.15	软件配置管理	10

5.16	软件产品评价	11

5.17	软件质量保证	11

5.18	纠正措施	11

5.19	联合评审	11

5.20	风险管理	11

5.21	测量和分析	13

5.22	保密性	16

5.23	分承制方管理	16

5.24	与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系	16

5.25	与相关开发方的协调	16

5.26	项目过程的改进	18

5.27	未提及的其他活动	18

6	进度表和活动网络图	18

6.1	项目进度表	18

6.2	活动网络图	18

7	项目组织和资源	19

7.1	项目组织	19

7.2	项目资源	21

7.2.1	人力资源	21

7.2.2	团队沟通	21

7.2.3	人员培训计划	21

7.2.4	外部获取的资源	22

8	注释	22

范围

标识

已批准的系统/软件标识号：XXXXXX；

系统/软件名称：XXXXXXXXX（系统/软件名称）；

本文档标题：XXXXXXXXX（系统/软件名称）开发计划；

文档标识号：XXXX（系统/软件标识）-SDP；

版本号：VX.X.X。

系统概述

XXX（产品名称）主要是XXX（上一层产品名称）的配套成品，主要完成XXX、XXX、XXX功能。

本软件开发根据《软件研制任务书》要求，软件包括以下配置项：

- XXX（配置项），实现XXX功能；

- XXX（配置项），实现XXX功能；

- XXX（配置项），实现XXX功能。

需方：XXXXX代表室或XXXX订货部或XXXX所；

需求提供者：XXXX项目系统负责人；

用户： XXXX XXX中心；

开发方： XXXX研究所；

分承制方：XXXX所或XXXX公司；

保障机构： XXXX研究所XXXX处。

文档概述

本文档用于描述XXX（软件名称）软件开发工作的计划，其中的软件开发活动包含新开发、修改、重用、维护和由软件产品引起的其他所有活动。

本文档适用于XXXXX系统/软件，对于在项目生命周期内的工作任务范围、各项工作的任务分解、项目团队组织结构、各团队成员的工作责任、团队内外沟通协作方式、开发进度、风险对策等内容以书面的方式描述出来，作为项目团队成员以及项目干系人之间的共识与约定，项目生命周期内的所有项目活动的行动基础，项目团队开展和检查项目工作的依据。

对本文档的使用应遵循与此相应的相关保密性和安全性规定。

与其他计划之间的关系

本项目需制定软件配置管理计划、软件质量保证计划和软件测试计划。在软件配置管理计划、软件质量保证计划和软件测试计划单独成册时，本文档中有关这些方面的内容仅概要描述了相应活动的途径或方法，详细内容请参见对应的文档。

本文档是制定XXX（软件名称）项目软件配置管理计划、软件质量保证计划和软件测试计划的依据，并保持与其要求的一致性。

引用文档

本文档所引用的文档详见表 1。

表 1引用文档

| 序号 | 文档标题 | 标识及版本 | 发布日期 | 编制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 军用软件开发文档通用要求 | GJB 438C-2021 | 2021.12 | 中央军委装备发展部 |
| 2 | XXXX合同/技术协议/任务书 | XXXXXX | XXXX.XX | XXXXXXXXXXX |
|  | …… |  |  |  |

策划背景概述

本项目策划需要考虑到以下几方面：

- 软件设计与实现约束要求

表 2  XXX（软件名称）设计与实现约束要求表

| 序号 | 约束类型 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编程语言 | JAVA、HTML、JS、CSS |
| 2 | 开发工具和环境 | IDEA、VS Code |
| 3 | 测试工具和环境 | Apache JMeter 5.3 |

- 项目文档的需求和约束

表 3  XXX（软件名称）文档的需求和约束要求表

| 序号 | 约束类型 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文档编写规范 | GJB 438C-2021军用软件开发文档通用要求 |
| 2 | 配置管理 | QP-5000A-CM-001软件配置管理过程 |
| 3 | 质量管理 | QP-5000-PPQA-001 过程和产品质量保证过程 |

项目进度按进度网络图进行，项目所需资源在项目开始时即应同步策划，并应尽早完成相关环境搭建。

项目组成员均属SM人员，应严格按照保密管理规定开展工作。

软件开发活动的总体实施计划

  - 软件开发过程

本项目为XXX类项目，特点描述：XXX（从规模，需求，技术等方面介绍，以确定选择哪个生命周期模型），采用XXX（生命周期模型）生命周期模型，根据项目特点，本项目对生命周期模型的以下方面进行裁剪：

  - 由于XXX（原因），XXX活动裁剪；

  - 由于XXX（原因），将XXX活动和XXX活动合并；

  - 。。。。。。

软件开发总体计划

软件开发方法

XXX软件研制过程中各个阶段（各阶段与策划的软件开发过程生命周期保持一致）采用软件开发方法见表 4。

表 4  XXX（软件名称）软件开发方法

| 序号 | 研制阶段 | 软件开发方法 | 使用的工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析阶段 | 面向对象（可选）：用例图、活动图、序列图和原型示意图、流程图等 面向结构（可选）：数据流图、数据字典、实体关系图、状态迁移图等 | Microsoft Office 2010, Visio2010;Project 2016 |
| 2 | 设计阶段 | 面向对象（可选）：逻辑图、类图、构建视图、部署图、序列图、接口图等 面向结构（可选）：数据流图、结构图、软件活动图等 | Microsoft Office 2010, Visio2010 |
| 3 | 编码阶段 | 面向对象的软件编程方法（可选） 面向结构的软件编程方法（可选） | IDEA、VScode |
| 4 | 测试阶段 | 动态测试 | Apache JMeter 5.3 |

软件产品标准

XXX软件研制过程中，针对需求、设计、编码、测试等工作遵循的标准如下：

本软件开发文档执行GJB 438C-2021《军用软件开发文档通用要求》；

本软件需求分析工作执行GJB 1091-1991《军用软件需求分析》；

本软件设计开发工作执行GJB 2786A-2009《军用软件开发通用要求》；

本软件测试工作执行GJB-Z-141-2004《军用软件测试指南》；

本软件研制过程执行QM-5000A《软件研制过程体系文件》（中科星图股份有限公司）；

本软件编码过程依据《QI-5000A-DEV-002编码指南》（中科星图股份有限公司）。

可重用的软件产品

采用可重用软件产品

复用性（研制内容与策划的WBS保持一致）分析见表 5所示。

表 5 复用性分析

| 研制内容 | 功能/模块 | 复用情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 资源服务门户网站 | 采用门户网站的方式按照军口用户和民口用户的不同权限和个性化需求，将共享的对地观测数据资源发布给用户。用户通过浏览器访问门户网站，实现需求提交、数据浏览、数据查询下载、数据订阅等功能。 | 资源服务门户网站属于新增内容，不存在复用情况。 |

（如没有重用软件，写“根据本项目实际情况，已确定无重用软件/模块”）

开发可重用软件产品

（要求）本条应描述开发可重用软件产品的可能性及所遵循的方法，并应覆盖合同中涉及该方面要求的所有条款。

关键需求的处理

本软件的安全性保证、保密性保证以及其他关键需求保证应被《软件需求规格说明》所覆盖，并被追踪。

计算机硬件资源的利用

XXX（软件名称）运行依托的主要硬件设备包括XXX、XXX、XXX和XXX，运行所需的计算机硬件环境基本配置和软件环境要求见下表。

表 6 XXX（软件名称）安装和运行的硬件环境

| 序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件设施 |  |  |  |  |
|  | 云管理服务器 | 台 | 20 | CPU：性能等于或优于2×Platinum 8163(2×24核 2.5GHz)； 内存：不小于384GB； 硬盘：总容量不小于240G SSD 系统盘，总容量不小于7680G SSD 数据盘； 网卡：万兆光口×2。 |
| 二、商用软件 |  |  |  |  |
|  | 容器云平台 | 套 | 1 | 数字地球、全X信息服务基础平台运行底座。 |
| 三、配套设施与保障 |  |  |  |  |
|  | 机柜 | 套 | 60 |  |
|  | 微模块机房(通用计算+存储) | 套 | 2 | 1台一体化UPS，4台电池柜，4台空调柜，21个IT机柜，及配套温湿度，漏水检测传感器，烟感，门禁，冷通道，滑门等。 |
| 四、专用设备 |  |  |  |  |
|  | 立体显示器+控制接口板 | 台 | 60 | - 连接计算机和手轮 - 把手轮脚盘的光电信号转化成计算机识别的电子信号 - 改良RS232串口，连接方便、支持热插拔。 - 独立于计算机，即使损坏也不影响计算机的正常工作 - 模块化设计，方便维修、售后服务 - 支持主流的摄影测量软件 - 接口盒外置，面板具有LED指示灯，可显示手轮脚盘使用状态是否正常，提供故障判断。 |

决策理由的记录

项目执行过程中发生的决策均记录在会议纪要中。

需方评审所需访问

XXX项目评审计划（评审计划应参照合同）见表 7。

表 7  XXX（软件名称）评审计划

| 评审内容 | 评审类型 | 参加人员（应包含需方人员） | 评审时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件研制任务书 | 技术评审 | 史经业、郭国龙、张丽01、金家栋、杜晓辉、马冯、任丽君、孙增菊、XXX | YYYY-MM |  |
|  | 管理评审 |  |  |  |

详细的软件开发活动实施计划

  - 项目策划和监控

软件开发策划的基础是对软件项目进行合理的估计，包括软件的规模、工作量和关键计算机资源等。（需按GJB5000B进行策划的项目估算按照《软件估算方法》，软件规模和工作量估算见下表8。）

表 8 基于PBS的Delphi方法软件规模及工作量估算

| 项目编号：XXX |  |  | 项目名称：XXX |  |  | 编码生产率 （行/人日） |  | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB数据库管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能分解 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 阈值 |
| 用户管理 | 3121 | 3215 | 3207 | —— | 321 | 3121 | 3181 | 0% |
| MB总名录管理 | 4154 | 3969 | 4078 | —— | 4154 | 3969 | 4067 | 5% |
| MB数据管理 | 2153 | 2555 | 2303 | —— | 2555 | 2153 | 2337 | 17% |
| 子MB数据管理 | 3452 | 3704 | 3568 | —— | 3704 | 3452 | 3575 | 7% |
| 合计 |  | 规模 | 13160 |  |  | 工作量 | 66 |  |
| 三维MB全息仿真演示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能分解 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 阈值 |
| 多MB分层显示 | 5313 | 5434 | 5237 | —— | 5434 | 5237 | 5328 | 4% |
| 单MB浏览分析 | 4312 | 3960 | 4075 | —— | 4312 | 3960 | 4116 | 9% |
| 三维MB全景漫游 | 3450 | 3655 | 3757 | —— | 3757 | 3450 | 3621 | 8% |
| 合计 |  | 规模 | 13064 |  |  | 工作量 | 65 |  |
| 一体化平台支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能分解 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 阈值 |
| 数据组织管理 | 5313 | 5434 | 5237 | —— | 5434 | 5237 | 5328 | 4% |
| 数据共享服务 | 4312 | 3960 | 4075 | —— | 4312 | 3960 | 4116 | 9% |
| 可视化平台支撑 | 3450 | 3655 | 3757 | —— | 3757 | 3450 | 3621 | 8% |
| 合计 |  | 规模 | 13064 |  |  | 工作量 | 65 |  |
| 规模 |  |  | 39288 |  |  | 编码工作量 |  | 196 |
| 复用情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 9 工作量估算

| 工作量估算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总工作量 | 791 |  |  |  |  |
| 工程活动工作量 |  |  | 管理和支持工作量 |  |  |
| 活动名称 | 所占比例 | 工作量（人日） | 活动名称 | 所占比例 | 工作量（人日） |
| 需求分析 | 25% | 163 | 质量保证活动 | 5% | 33 |
| 软件设计 | 20% | 131 | 配置管理活动 | 3% | 20 |
| 编码实现 | 30% | 196 | 项目管理活动 | 8% | 52 |
| 软件测试 | 15% | 98 | 其他活动 | 5% | 33 |
| 验收交付 | 10% | 65 | —— | —— | —— |
| 合计 | —— | 653 | 合计 | —— | 137 |

项目的策划按照《项目策划过程》结合项目实际情况来进行项目策划。

开发计划关键在落实，通过对项目过程实施监控，收集和分析过程测量数据，及时相应外界需求和环境的变化，并能根据项目的实际执行情况，对计划进行及时调整和修正，确保软件开发计划与实际情况相符。

软件开发环境建立

XXX项目软件开发环境建立方法见表 10。

表 10  XXX项目软件开发环境建立维护方法

| 序号 | 开发环境 | 规格参数 | 数量 | 维护方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务器 | 12核2.3GHz CPU×2，96GB DDR4内存，600GB SAS硬盘×2，2TB SAS硬盘×5，1.6TB PCI-e 固态硬盘×1，10GB 万兆多模端口（含模块）×2 | 1 | 1、不带电插拔硬件，包括外置设备。 2、保持计算机通风良好。 3、在1年半左右打开机箱进行 清灰保洁。 | — |
|  | 计算机 | 处理器：Intel Core i7-7700 3.60GHz； 内存：8G； 显存： GTX 1050 Ti 硬盘：1T； 显示器：23.8寸 | 3 | 1、不带电插拔硬件，包括外置设备。 2、保持计算机通风良好。 3、在1年半左右打开机箱进行 清灰保洁。 | — |
|  | 软件系统 | Pc端操作系统：Windows7，64位 | 3 | 定期对系统进行检验，及时消除故障隐患，保障系统的安全、稳定、持续运行。 | — |

系统需求分析

XXX软件开发组应参与分析需方提供的用户要求，以了解用户需要；定义和记录系统运行方案和系统要满足的需求以及保证每项需求得以满足所使用的方法。

本项目软件开发组可选择如下途径和方法参与用户要求分析、定义和记录运行方案和系统需求：

- 软件研制任务书；

- 会议纪要。

系统设计

在XXX（上一层产品名称）架构的约束下，根据XXX（软件名称）系统需求，对XXX（软件名称）进行体系结构设计和决策，同时还应考虑软件的可行性和效率。

软件开发组重点参与XXX（软件名称）的方案设计，协助评估各种设计方案对软件实现的影响。

软件需求分析

XXX（软件名称）开发组应定义和记录每个CSCI要满足的软件需求、保证每项需求得以满足所使用的方法以及CSCI需求与系统需求之间的可追踪性。

软件设计

依据软件需求规格说明，考虑到可维护性需要，进行软件架构设计，在此基础上，对软件模块和接口进行详细设计。基于各功能模块独立设计，为交付后的易维护性打下良好的基础。

软件实现和单元测试

XXX开发组应定义和记录软件实现、单元测试的准备、单元测试的执行、修改和回归测试，根据《软件测试指南》中相关的要求，本项目主要核心代码（关键模块的关键功能要求）编写单元测试用例。本项目软件实现和单元测试可选择如下途径和方法：

- 采用XXX（分析工具）进行代码静态分析；

- 对关键模块实施动态测试。

单元集成和测试

依据软件设计说明，对软件模块进行集成，并对模块－接口进行测试。（测试内容合并到配置项测试中）

CSCI 合格性测试

依据软件需求规格说明，对完成集成的软件执行CSCI合格性测试。CSCI合格性测试按照QM-5000A-005《基本软件过程》中配置项测试和QM-5000A-006《软件测试指南》中相关要求执行。

CSCI/HWCI 集成和测试

（有硬件情况）依据软硬件集成方案，对软件和硬件进行集成和测试，验证软件和硬件之间的接口，确保软硬件功能是否正常。

应制定测试计划、测试说明，准备测试环境。对测试过程中发现的问题进行记录和分析，及时修改、执行回归测试，跟踪问题直至关闭。

系统合格性测试

依据软件研制任务书，对本软件在真实的运行环境下进行系统合格性测试。应制定测试计划、测试说明，准备测试环境。对测试过程中发现的问题进行记录和分析，及时修改、执行回归测试，跟踪问题直至关闭。

软件使用准备

项目组将经过验收的软件产品按配置管理规定纳入产品库，做好可执行软件交付使用的准备。配套软件的版本说明、用户手册、安装维护手册应文档化。

软件移交准备

XXX软件开发组应准备需要向需求方现场移交的可执行软件和源文件，包括在目标计算机上安装和运行该软件以及重新生成该可执行软件所必需的所有软件配置文件和接口文件；应编写软件版本说明标识和记录为需求方现场准备的软件的准确版本；应确保每个CSCI的设计说明与“已建成”的软件相一致；应参与数据库建设与数据集成管理项目设计说明的检查，以使它和“已建成”的系统相一致；应在合同指定的保障环境中安装并检测可交付的软件；向需方演示交付软件能够使用合同指定或需方批准的软件运行环境。本项目软件开发组可选择如下途径和方法进行软件移交准备：

- 制作提交移交版本的软件安装盘；

- 打包整理合同中要求的项目文档；

- 对接收方进行培训。

表 11外部培训计划

| 序号 | 培训时机 | 培训内容 | 培训讲师 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

软件验收支持

软件开发组应按合同规定支持需方进行软件验收测试和评审、交付软件产品以及提供培训和支持等。

软件配置管理

按照GJB 5235-2004《军用软件配置管理》制定配置管理计划，实施软件配置管理。

- 建立配置管理库（开发库、受控库、产品库）；

- 建立并借助配置管理库（开发科、受控库、产品库）和基线管理，有效地实现变更控制；

- 科学地建立版本标识，并在研制过程中进行跟踪；

- 实施软件配置审核，以证实生命周期中各项产品技术上和管理上的完整性。

软件配置标识、配置控制、配置审核等策划，应符合《软件配置管理过程》 的要求。

软件产品评价

依据中科星图股份有限公司软件产品质量体系文件要求，本项目应采用软件文档逐级审核、阶段评审和验证的方式，保证项目文档的质量要求；项目软件采用单元测试、配置项测试、系统方法，保证项目软件满足合同的要求，达到用户满意。

软件质量保证

软件质量保证应符合《过程和产品质量保证过程》的要求，文档编制按照GJB 438C-2021《军用软件开发文档通用要求》执行。

纠正措施

- 问题报告／更改报告

问题报告更改报告包括要记录的具体条目。

- 纠正措施系统

项目关键文档按照《评审规程》做好内部外部评审，对评审问题归零和验证。

依据《软件测试指南》的规定，软件通过软件测试和回归测试，对软件问题归零和验证，保证项目软件满足合同的要求，达到用户满意。

联合评审

联合评审应符合《评审规程》的规定。具体评审计划参见4.2.7 需方评审所需访问。

风险管理

风险管理贯穿于项目的全生命周期，是一个迭代的过程。项目组每月对风险进行跟踪，并识别新的风险。本项目计划在每个阶段结束时对风险进行跟踪并识别。本项目目前潜在的风险及其应对措施如下。

表 12 项目风险分析

| 序号 | 风险类型 | 风险描述 | 风险 发生概率 | 风险 严重程度 | 风险 紧迫度 | 风险值（X*Y*Z） | 风险应对措施 | 风险 应对人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （X/Y/Z取值为1至3） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 需求风险 | 初样需求分析阶段，需求对接的方式是前期总体方和用户沟通，传达给各分系统。有可能造成需求理解偏差，后面需求重大变更。 | 3 | 3 | 1 | 9 | 初样阶段做好需求管理工作，标识出不明确项，与总体方沟通商议，初样阶段先以功能实现为主，与一线用户业务强相关的需求放在正样阶段实现。 | 张丽01 | — |

测量和分析

依据公司的《测量与分析过程》以及《组织测量项规格说明》进行项目测量与分析计划的制定，按照测量与分析计划实施测量与分析活动。

测量与分析计划见下表。

表 13 测量与分析计划

| 测量项 | 测量目的 | 测量目标 | 基本测量项 | 数据来源 | 采集时机 | 采集人 | 测量存取方法 | 统计方法 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段进度偏差 | 通过对各阶段进度的控制来确保项目最终目标的达成 | 按期交付产品 | 阶段实际结束日期 | 项目实际跟踪甘特图 | 阶段末到达时采集 | 项目经理 | 测量表 | 表格 | 30% |
|  |  |  | 阶段计划开始日期 | 最新版本项目计划 | 阶段末到达时采集 | 项目经理 | 测量表 |  |  |
|  |  |  | 阶段计划结束日期 | 最新版本项目计划 | 阶段末到达时采集 | 项目经理 | 测量表 |  |  |
| 项目平均生产率 | 衡量项目的生产率，提高项目监控能力；可以横向为其他项目在做策划时提供有效数据。 | 提高项目监控能力 | 项目软件的实际规模 | 已纳入配置管理的项目源代码 | 项目结束时，最后版本纳入基线后采集 | 项目经理 | 测量表 | 表格 | 0.2-0.5 KLOC /人日 |
|  |  |  | 项目实际总工作量 | 项目任务报告 | 任务报告提交周期采集 | 项目经理 | 测量表 |  |  |
| 工作量偏差 | 追踪工作量的目的是评估项目人力是否充分以及分配给每个阶段的工作量是否合适。对工作量的正确估计和控制，有利于为项目配置合适的人力资源，也便于控制项目成本。统计汇总各阶段、总工作量，其中实际工作量可以为项目平均生产率提供度量数据，以上度量数据，与计划工作量相对照，可以发现项目执行上的偏差，总结经验教训，有利于逐步形成适合公司开发团队特点的最佳工作量组合 | 提高项目监控能力 | 估算工作量 | 制定项目进度表：阶段工作量、总工作量 | 阶段开始、项目策划开始时 | 项目经理 | 测量表 | 表格 | 30% |
|  |  |  | 实际工作量 | 更新实际进度的项目进度表：阶段工作量、总工作量 | 阶段末、项目结束时 | 项目经理 | 测量表 |  |  |
|  |  |  | 各文档的累计发现缺陷 | 各工作产品的评审意见 | 阶段结束时 | 项目经理 | 测量表 |  |  |
| 不符合项所属阶段分布比率 | 通过对软件质量保证过程中不合格项所属阶段的有关统计，可以发现项目组对软件开发过程规范的遵从程度，预防缺陷，改进过程。 | 提高阶段的符合性 | 所属该阶段不符合项个数 | QA不符合项列表 | 阶段末到达时采集 | QA | 测量表 | 表格/图形 | / |
|  |  |  | 不符合项总数 | QA不符合项列表 | 阶段末到达时采集 | QA | 测量表 |  |  |
| 测试BUG密度 | 通过衡量项目各测试级别BUG密度，控制产品质量；以及积累过程数据用于后续改进。 | 提高产品质量 | 该级别测试提交的BUG总数 | 测试报告 | 每类测试完成阶段末，度量采集 | 测试人员 | 测量表 | 表格 | 5个/KLOC |

保密性

本文档列为MM级，按照秘密级文件的BM要求使用和分发。即使在BM性得到保证的情况下，对本文档的使用也必须经研制方主管人员的认可。

分承制方管理

（如果无分承制方）本项目无分承制方管理。

（如果有分制方）分制方需要在合格供方目录中选取。若分制方没有在合格供方目录中，则按需要按照QP-014《采购与外协控制程序》和QP-015《供应商控制程序》规定的要求，对供方的保密、质量体系等资格进行调查，满足要求，并得到批准后，该供方才能被选择为分制方。

与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系

选择通过资质认证的软件独立验证与确认机构。

第三方测试机构：XXXXXXX

…………

与相关开发方的协调

表 14 利益相关方管理计划表（样例）

| 活动 名称 | 活动 类型 | 计划 时间 | 项目经理 | 部门经理 | 主管领导 | 市场营销人员 | 开发人员 | 测试人员 | CM 人员 | 公司级QA | 项目级QA | 技术管理中心 | 用户代表 | 甲方代表 | 有接口关系的其他研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务书内审 | 管理评审 | 2020-05 | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| 任务书外审 | 技术评审 | 2020-05 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ |

项目过程的改进

本项目过程改进按照本单位系统/软件过程规范的要求，从管理线、技术线、配置管理线、质量保证线等几条主线实施项目策划、项目监督与控制、需求管理、配置管理、过程和产品质量保证等方向的改进。

未提及的其他活动

关于项目监督与控制活动。项目管理者跟踪和控制项目的进度、工作量、规模、质量、风险、问题、配置管理等情况。每阶段要将计划细化到可操作粒度并重新定义关键路径；记录项目关键依赖关系的协调记录并下达给项目组成员；每周抽查工作日志的准确性，统计项目组成员的工作日志；召开例会，并形成周例会的会议纪要；当进行非里程碑评审时，要准备好阶段总结报告，并在评审结束后形成里程碑评审报告。

进度表和活动网络图

  - 项目进度表

本项目主要进度见表 15。

表 15 项目研发阶段划分

| 序号 | 阶段名称 | 开始时间 | 结束时间 | 是否里程碑 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项阶段 |  |  |  |  |
|  | 策划阶段 |  |  |  |  |
|  | 初样需求分析阶段 |  |  |  |  |
|  | 初样设计与编码阶段 |  |  |  |  |
|  | 初样软件测试阶段 |  |  |  |  |
|  | 初样研制总结阶段 |  |  |  |  |
|  | 正样需求分析阶段 |  |  |  |  |
|  | 正样设计与编码阶段 |  |  |  |  |
|  | 出所测试阶段 |  |  |  |  |
|  | 用户试用阶段 |  |  |  |  |
|  | 验收阶段 |  |  |  |  |

活动网络图

软件开发活动网络图见《任务分解表》

项目组织和资源

  - 项目组织

本项目接口团队见图1。

图1本项目接口团队

项目组人员相关职责见表 16。

表 16 项目组人员相关职责

| 序号 | 角色 | 职责 | 承担人员 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主管领导 | - 对项目的进度、质量、技术、队伍、经营风险、成本控制等工作行使行政指挥权； - 对项目过程中的重大节点和重大事项行使最终决策权。 | 史经业 |
|  | 部门经理 | - 负责处理项目经理反馈的问题； - 负参与计划评审、变更评审； - 负责资源调配，保证项目组资源； - 接受项目经理工作情况报告，负责解决项目组内无法解决的问题； - 接受项目质量保证人员工作情况报告，负责协调项目组不符合项的解决； - 按体系文件要求履行相应责任。 | 郭国龙 |
|  | 公司级质量师 | - 负责审查项目级质量师的工作； - 协调项目级质量师反馈的问题。 | 张丽02 |
|  | 项目经理 | - 负责项目策划书的编写； - 负责项目组成员任务分配和审核； - 负责项目任务、进度、工作量等监控及纠正工作； - 负责软件需求规格说明的编写； - 负责进行测量项的测量分析； - 负责进行项目的协调及管理工作。 | 张丽01 |
|  | 软件开发人员 | - 负责软件设计说明书的编写； - 负责软件的编码及实现； - 负责关键技术的研发； - 负责测试缺陷的修改。 | 杜晓辉、马冯、赵娜、李双雷、苏婉艳、杨晶等 |
|  | 测试人员 | - 负责编写配置项测试文档（测试计划、测试说明、测试报告）； - 负责搭建测试环境； - 负责执行并记录配置项测试结果及缺陷； - 负责跟踪缺陷问题的关闭情况； - 负责完成测试阶段测量项的测量。 | 金家栋、刘清香 |
|  | 项目级质量师 | - 负责编写质量保证计划； - 执行并记录工作产品和过程审查； - 负责跟踪审查过程中不符合项的关闭情况； - 负责完成不符合项的测量； - 负责编写质量保证报告。 | 任丽君 |
|  | 配置管理员 | - 负责编写配置管理计划； - 负责“三库”的建立； - 负责配置库的管理； - 负责配置项的物理审核； - 配合项目经理完成功能审核； - 负责工作产品的出入库； - 负责编写配置管理报告。 | 孙增菊 |
|  | 市场营销人员 | - 负责制定合同或商务文件； - 组织相关节点的评审活动； - 维护用户关系。 | 杨探 |

项目资源

人力资源

根据项目估算结果，本项目应投入总人力约XX人日，其中工程工作量XX人日，管理支持类工作量XX人日。

根据项目进度，计划投入的人力为：项目管理X人，开发人员XX人，软件测试人员XX人，软件配置管理X人，软件质量保证X人。

团队沟通

- 项目双周例会：每两周召开项目组例会，讨论项目工作情况和待办事项完成情况，形成会议纪要，项目经理完成双周报。

- 项目阶段会议：项目每个阶段结束时，组织项目组成员召开项目阶段会议，总结阶段工作情况并讨论下一阶段工作计划，项目经理完成阶段报告。

- 内部评审会议：在各个阶段结束前，邀请公司内部专家，参加任务书、需求规格说明、设计说明、测试计划、测试报告等内部评审会议，形成评审报告（包括评审意见、会议签到表、专家签到表、问题清单及改进措施）。

- 里程碑评审会议：在初样研制总结和出所测试两个阶段结束前，邀请甲方、用户及外部专家，参加里程碑评审会议。

人员培训计划

为了满足正常实施项目开发活动的需要，本项目组成员所需具备的基本技能见。

表 17项目组成员所需基本技能

| 序号 | 项目组成员 | 所需基本技能 | 是否具备 |
| --- | --- | --- | --- |

据此安排的人员培训计划见下表。

表 18项目组人员培训计划

| 序号 | 培训时机 | 培训内容 | 培训讲师 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

外部获取的资源

需要从外部获取的资源如下表：

表 19需要从外部获取的资源

| 序号 | 资源名称 | 提供方 | 提供日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XXX软件 |  |  |
|  | XXX设备 |  |  |
|  | XXX服务 |  |  |
|  | XXX文件 |  |  |
|  | XXX数据 |  |  |
|  | XXX设施 |  |  |

注释

无